气化咸阳长输管道开口接气
管理制度

第一章 总则

第一条  为规范公司“气化咸阳”长输管道沿线下游城燃公司开口接气管理工作，按照国家管网公平开放有关要求，结合公司实际，特制定本办法。
第二条  本制度适用于在“气化咸阳”长输管道开口接气的城燃公司的管理。

第二章 申请接气条件及提交资料

第三条  申请开口接气用户应当符合以下条件：
（ 一）在中华人民共和国境内注册的法人企业；
（二）经营行为符合国家法律法规、地方政府规定及相关产业政策；
（三）具有天然气业务相关行政许可；
（四）具有安全生产相关资质、资格；
（五）经营和财务状况良好，无违法或不良信用记录。
（六）用户申请接入管网设施的天然气设备应当符合国家质量标准，并符合咸阳市天然气有限公司相关技术、安全、环保要求，具备必要的安全生产条件。
第四条  用户申请开口接气应提交以下资料：
（ 一）申请开口接气的文件（内容应包括但不限于：申请方名称；申请方资质；申请方背景情况、股权关系等； 申请方特许经营权范围和期限；申请方下游市场情况；新增下载位置，运行压力；新增下载点与拟建连接管线、用户门站的示意图；投产后5 年每年的下载量；新增下载项目资源方；下游天然气设施建设或运行情况等）；
（二）企业营业执照复印件；
（三）法人身份证复印件；
（四）燃气经营许可证复印件；
（五）银行开户证明复印件；
（六）特许经营协议， 或政府同意为目标区域和目标项目等开展燃气经营的支持性文件；

（七）与上游供气单位签订的天然气购销合同（卸气点须为陕西省天然气股份有限公司永乐分输站），或上游供气单位出具的意向供气支持性文件；
（八）企业信用报告（中国人民银行）；
（九）近三年财务审计报告；
（十）企业市场调研报告；

第三章 机构与职责

第五条  各部门（单位）职责如下：
（ 一）经营管理部
1、负责对接、洽谈、接气合作有关事宜；
2、负责组织相关责任部门审核用户用气条件及接气申报资料；
3、负责向用户出具接气批复；
4、具备供气条件后，负责下达通气指令。
（二）技术设备部
1、负责长输管道开口接气场站改、扩建技术方案论证、工程设计等工作；
2、负责对下游城燃企业接气工程进行必要的验收工作。
（三）销售计量部
1、负责核定接气压力，核算用户用气量是否满足现场计量仪表的精控计量范围等运行参数；
2、负责提出接气工艺、控制、计量等相关要求；
（四）工程管理部
1、负责开口接气场站改、扩建工程施工工作；
2、负责碰口作业的监护工作。
（五）运营智控中心
1、负责场站改、扩建施工任务完成后的信息化建设工作。
（六）安全环境监察部
1、负责审核拟开口接气用户安全生产有关资质；
2、负责实地审核接气申请是否符合安全规范有关规定；
3、负责场站改、扩建完成后的安全验收工作；
4、负责对下游城燃企业接气工程进行必要的验收工作。
（七）长输管道分公司
1、负责审核拟接气的场站的剩余能力及工艺可行性；

2、负责开口接气用户的管理工作；
3、负责碰口作业的监护工作。
第四章 业务办理程序

第六条  开口原则
（ 一）“气化咸阳”长输管道在现有的分输场站向用户开口供气；
（二）接气点位置为公司分输场站围墙外一米处。
（三）原则上不予在分输场站外干支线上直接开口； 原则上不允许将用户的工艺设施和控制系统等安装在公司站场内。
第七条  用户开口接气业务办理流程
（ 一）用户向公司提交接气商请函及申请资料；
（二）经营管理部组织技术设备部、销售计量部、信息中心、安全环境监察部、长输管道分公司等有关部门（单位），按照职责分工对项目用气申请进行审核；
（三）经营管理部组织相关部门召开会议，对申请资料进行研讨；
（四）会议形成意见报总经理办公会议审议批准后，经营管理部组织会签《用户开口接气审批表》并向用户出具开口接气批复。
（五）原则上收到用户提交的商请函后，在 30 个工作日内向用户反馈审批结果。
第八条  接气批复后续工作流程
（ 一）分输站改、扩建项目
由经营管理部负责列入固定资产投资计划，报董事会审议批准后，由技术设备部负责技术方案编制及工程设计等工作；由工程管理部负责改、扩建施工、待完成竣工验收、氮气置换等工作；由信息中心负责自控系统改造工作。具备投产条件后，移交长输管道分公司运行管理。
（二）用户接气工程审查和碰口工作
由经营管理部牵头，组织长输管道分公司、技术设备部、安全环境监察部、销售计量部按照《下游城燃公司用户碰口接气投产试运行条件核查一览表》进行审查。完成审查后， 由工程管理部、安全环境监察部、长输管道分公司负责监护实施碰口作业。
（ 三）通气工作
具备通气条件后，由经营管理部组织会签《用户通气审批表》。

会签完成后，由经营管理部下达通气指令，长输管道分公司进行开阀通气。

第五章 附则

第十条    本制度由经营管理部负责解释和修订。
第十一条  本制度修订于 2025 年 7 月 1 日。自 2025 年 7 月
1 日起按修订后的制度执行


附件：1、《用户开口接气审批表》
2、《用户通气审批表》
3、《下游城燃公司用户碰口接气投产试运行条件核查一览表》

用户开口接气审批表


用户名称：                                          日期：年  月  日
	拟接气地点
	

	
接气项目概况
	

	


经营管理部审核意见
	1、用户业务资质符合要求；            □是   □否
2、用户市场调研报告符合要求；        □是   □否
3、天然气资源已落实；                □是   □否
4、申报资料符合要求；                □是   □否


部门负责人：                  分管领导：

	

销售计量部审核意见
	
满足供气压力及计量等相关要求；       □是   □否


部门负责人：                  分管领导：

	

安全环境监察部审核意见
	
满足相关安全技术要求；               □是   □否


部门负责人：                  分管领导：

	

技术设备部审核意见
	
满足相关技术规范；                   □是   □否


部门负责人：                  分管领导：

	

长输管道分公司审核意见
	
1、拟接气场站工艺可行；              □是   □否
2、场站具备改、扩建条件；            □是   □否部门负责人：                  分管领导：

	

总经理审批
	




用户通气审批表


用户名称：                                    日期：       年   月   日
	接气地点
	

	
接气项目竣工情况
	

	

长输管道分公司审核意见
	
工程已完成施工，具备投产条件


部门负责人：                       分管领导：

	

安全环境监察部审核意见
	
各项安全手续、资料齐全，同意投产


部门负责人：                       分管领导：

	

技术设备部审核意见
	
各项技术资料齐全，同意投产


部门负责人：                       分管领导：

	

销售计量部审核意见
	
计量系统已调试完成，同意投产


部门负责人：                       分管领导：

	

经营管理部审核意见
	
各项申请资料已齐全，同意投产


部门负责人：                       分管领导：

	


总经理审批意见
	




下游城燃公司用户碰口接气投产试运行条件核查一览表

用户名称：                                          接气场站：
	序号
	项目
	检查确认内容
	检查确认单位
	检查结果
	检查人
	备注

	一
	工程建设

	1
	线路工程
	完工并竣工验收合格，出具验收报告
	技术设备部
	
	
	

	2
	门站工程
	完工并竣工验收合格，出具验收报告
	技术设备部
	
	
	

	3
	自控工程
	完工并竣工验收合格，出具验收报告
	运营智控中心
	
	
	

	4
	门站计量系统
	完工并竣工验收合格，出具验收报告
	销售计量部
	
	
	

	5
	门站 ESD 系统
	完工并竣工验收合格，出具验收报告
	运营智控中心
	
	
	

	6
	投产现场条件检查
	投产必备条件具备
	技术设备部
	
	
	

	二
	合法合规性手续

	7
	企业资质
	营业执照、燃气经营许可证
	经营管理部
	
	
	

	8
	项目备案
	政府有关部门的备案批文
	经营管理部
	
	
	

	9
	接气审查
	取得公司的书面批复
	经营管理部
	
	
	

	10
	竣工验收备案
	燃气管理部门出具的竣工验收备案表
	技术设备部
	
	
	

	11
	消防验收
	消防部门出具验收批
文
	安全环境监察部
	
	
	

	12
	防雷防静电验收
	市县气象部门出具验收批文
	技术设备部
	
	
	

	13
	压力容器和压力管道监检
	市县监检部门出具监检报告
	技术设备部
	
	
	

	14
	质量验收
	市县质检机构出具验收报告
	技术设备部
	
	
	

	15
	碰口手续办理
	相关手续办理完成
	工程管理部
	
	
	

	16
	投产方案备案
	完成专家评审及备案
	长输管道分公司
	
	
	

	17
	碰口申请
	向公司提交书面申请
	工程管理部
	
	
	

	三
	合同（协议）签订

	18
	天然气管输协议
	完成签订
	经营管理部
	
	
	





	19
	天然气计量交接协议
	完成签订
	销售计量部
	
	
	

	20
	安全管理协议
	完成签订
	安全环境监察部
	
	
	



